## Slide 1: Производственный анализ № 1 процесса «Реализация результатов проверки»
Chart: 
| Проверка № 1 (НЗП) | Проверка № 2 (Мотивация) | Проверка № 3 (Инструмент) | Проверка № 4 (Новый завод) | Проверка № 5 (Соцрасходы)
Столбец1
Этап № 1 - Подготовка проекта Плана КрД | 2 | 3 | 31 | 42 | 8
Этап № 2 - Согласование проекта Плана КрД2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 1
Этап № 3 - Утверждение Плана КрД | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1
Этап № 4 - Запрос отчета о выполнении КрД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Этап № 5 - Подготовка отчета о выполнении КрД | 28 | 4 | 3 | 3 | 1
Рабочие дни

## Slide 2
Производственный анализ № 1 процесса
«Реализация результатов проверки»
Поставлена задача
Реализовано
В процессе реализации
Принято руководителем
Анализ и решение проблем
Статус
Проблема
  1) «Ожидание» – длительная подготовка проекта плана корректирующих мероприятий по проверкам с большим количеством отклонений, вследствие чего согласование и утверждение плана затягивается на длительный срок ; аналогично с подготовкой отчета о выполнении корректирующего мероприятия
Корневая причина
  Низкий уровень исполнительской дисциплины отдельных должностных лиц
  Недостаточный опыт большинства должностных лиц в части подготовки корректирующих мероприятий
Исполнитель
  Свиридов О.Д.
Срок
28.12.2018
Предлагаемые решения
  Использование возможностей ЕОСДО для контроля за соблюдением установленных сроков;
  Подготовка рекомендаций для исполнителей по порядку подготовки проекта плана корректирующих мероприятий (дополняющих и расширяющих толкование положений приказа от 25.12.2017 № 15-1/1823-П)
  2) «Переделка/доработка» – при подготовке проекта плана корректирующих мероприятий в большинстве случаев данный документ несколько раз возвращается руководителю объекта проверки от руководителя СВКиА на доработку
  Недостаточный опыт большинства должностных лиц в части подготовки корректирующих мероприятий
  Подготовка рекомендаций для исполнителей по порядку подготовки проекта плана корректирующих мероприятий (дополняющих и расширяющих толкование положений приказа от 25.12.2017 № 15-1/1823-П)
  Свиридов О.Д.
30.06.2018
  Свиридов О.Д.
30.06.2018